## Ark1
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  | WEEK 11
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
Roadmap for project
1 | Start
1.1 | Marked research |  | 22/01/24 | 23/01/24 | 2
1.1.1 | Marked analysis |  | 23/01/24 | 23/01/24 | 1
1.1.2 | Validate needs |  | 24/01/24 | 24/01/24 | 1
1.2 | UI/UX design |  | 25/01/24 | 31/01/24 | 5
2 | Planning
2.1 | Projects goals |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 1
2.2 | Risk asseessment |  | 2024-01-02 | 2024-02-02 | 2
2.3 | Plan |  | 2024-05-02 | 2024-09-02 | 5
3 | Execution
3.1 | Making the website
3.1.1 | FrontEnd |  | 2024-12-02 | 23/02/24 | 10
3.1.2 | BackEnd |  | 15/02/24 | 28/02/24 | 10
3.1.2.1 | Database Setup
3.1.2.2 | API integration
3.2 | Social media |  | 26/02/24 | 28/02/24 | 4
3.2.1 | Establish users
3.2.2 | Produce ads
4 | Test
4.1 | Testing phase 1: Viability |  | 29/02/24 | 2024-05-03 | 4
4.1.1 | Functional testing
4.1.2 | Performance testing
4.1.3 | Security testing
4.1.4 | Compatibility testing
4.2 | Testing phase 2: User acceptance |  | 2024-06-03 | 2024-12-03 | 5
4.3 | Final revision |  | 2024-11-02 | 15/02/24 | 5
5 | Launch
5.1 | Social Media Management |  | 18/02/24 | 22/02/24 | 5
5.2 | Finalize website |  | 20/02/24 | 21/02/24 | 2
5.2.1 | host & domain setup
5.3 | Grand opening |  | 22/02/24 | 22/02/24 | 1